Plan de Gestión del Cronograma

Proyecto: Plataforma Web de Ecoturismo tipo Marketplace

Caso académico - Ingeniería Web 2

Integrante: Daniel Ramos

Este documento define cómo se planificará, monitoreará y controlará el cronograma del proyecto de plataforma web para ecoturismo, garantizando trazabilidad, control de avances y respuesta oportuna ante desviaciones.

# 1. Propósito del plan

Objetivo del plan: establecer la metodología, herramientas, hitos, responsables y reglas de control para desarrollar el cronograma del proyecto, desde la elaboración de la línea base hasta su seguimiento y actualización.

# 2. Alcance del cronograma

Incluye las actividades de levantamiento de requisitos, diseño de la solución, desarrollo frontend y backend, integración de servicios, pruebas, despliegue y cierre. El cronograma cubre todo el ciclo de vida de la primera versión funcional (MVP).

Supuesto de planificación: se adopta una duración referencial de 16 semanas, adecuada para un proyecto académico de semestre.

# 3. Enfoque de planificación

Método de trabajo: enfoque híbrido con planificación predictiva a nivel de fases y ejecución ágil por iteraciones quincenales.

Herramientas: WBS, diagrama de Gantt, tablero Kanban/Scrum, matriz de hitos y registro de cambios.

# 4. Estructura de desglose del trabajo (EDT)

| Código | Paquete de trabajo | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Inicio y definición del proyecto | Acta y alcance |
| 2.0 | Levantamiento y validación de requisitos | Especificación funcional |
| 3.0 | Diseño UX/UI y arquitectura | Prototipo y arquitectura |
| 4.0 | Desarrollo frontend | Interfaz web operativa |
| 5.0 | Desarrollo backend y base de datos | API y modelo de datos |
| 6.0 | Integración de servicios externos | Pagos, mapas y notificaciones |
| 7.0 | Pruebas y aseguramiento de calidad | Informe de pruebas |
| 8.0 | Despliegue y cierre | Versión liberada y cierre |

# 5. Cronograma de alto nivel

Duración estimada: 16 semanas.

| Fase | Actividad principal | Semanas | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inicio y planificación | 1-2 | Acta, alcance y plan aprobado |
| 2 | Requisitos y análisis | 3-4 | Historias de usuario y validación |
| 3 | Diseño UX/UI y arquitectura | 5-6 | Prototipo y arquitectura definida |
| 4 | Desarrollo iteración 1 | 7-10 | Módulos base operativos |
| 5 | Desarrollo iteración 2 | 11-12 | Reservas, pagos y geolocalización |
| 6 | Pruebas e integración | 13-14 | Correcciones y versión candidata |
| 7 | Despliegue y cierre | 15-16 | Entrega final y lecciones aprendidas |

# 6. Hitos de control

M1: Aprobación del alcance y del cronograma base.

M2: Validación de requisitos y prototipo de interfaz.

M3: Finalización del desarrollo funcional principal.

M4: Integración completa de pagos, mapas y reservas.

M5: Cierre de pruebas y aprobación de liberación.

# 7. Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad en el cronograma | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Director del proyecto | Aprueba línea base, cambios y replanificación | Semanal |
| Líder técnico | Estima tareas técnicas y reporta avances | Diaria / semanal |
| Analista UX/UI | Cumple entregables de diseño y validación | Por iteración |
| Equipo de desarrollo | Ejecuta tareas según sprint/iteración | Diaria |
| QA / pruebas | Verifica cumplimiento y reporta incidencias | Por fase |

# 8. Línea base del cronograma

La línea base del cronograma quedará conformada por la secuencia de actividades, su duración estimada, dependencias y fechas objetivo. Cualquier modificación posterior deberá seguir el proceso formal de control de cambios.

# 9. Seguimiento y control

Reunión semanal de seguimiento del avance real vs. planificado.

Actualización del Gantt y del tablero de tareas al cierre de cada semana.

Medición de porcentaje de avance por entregable y por hito.

Análisis de desviaciones de plazo y definición de acciones correctivas.

# 10. Control de cambios del cronograma

Regla de control: toda solicitud que afecte fechas, dependencias o duración de actividades debe registrarse, evaluarse y aprobarse antes de incorporarse a la línea base.

Criterios de aprobación: impacto en alcance, impacto en costos, impacto técnico y riesgo para la fecha de entrega.

# 11. Gestión de riesgos del cronograma

| Riesgo | Impacto en tiempo | Prob. | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraso en integración de pagos | Alto | Media | Pruebas tempranas y simulador |
| Cambios frecuentes de alcance | Alto | Alta | Control formal de cambios |
| Problemas de concurrencia en reservas | Medio | Media | Diseño y pruebas de carga |
| Correcciones tardías de UX/UI | Medio | Media | Validación con prototipos |

# 12. Indicadores de desempeño del cronograma

SPI (Schedule Performance Index): valor objetivo ≥ 0,95.

Cumplimiento de hitos: ≥ 90% en fecha objetivo.

Variación del cronograma: desviación máxima aceptable de 10%.

# 13. Aprobación del plan

Este plan será revisado y aprobado por el director del proyecto y el equipo técnico antes del inicio de la ejecución.

# 14. Cierre y constancia de aprobación

Con este plan queda definida la forma de planificar y controlar el cronograma del proyecto. La versión base debe conservarse como referencia para el seguimiento durante la ejecución.

Listo vytz, te armo un cronograma realista y enfocado a entregar antes del 17 de abril, optimizado como si trabajaras en modo ágil (sprints cortos).

📅 Suposición: empiezas hoy → tienes ~3 semanas
🎯 Objetivo: MVP funcional (registro, búsqueda, reservas básicas)

# 🗓️ Cronograma de Desarrollo (Entrega: 17 de abril)

## 🔵 Semana 1 (27 mar – 2 abr) → Planeación + Diseño

Objetivo: dejar TODO listo para programar sin trabas

Día 1–2

- Definir requisitos (historias de usuario)

- Definir alcance MVP

- Crear backlog

Día 3–4

- Diseño UX/UI (Figma o similar)

- Flujos: registro, búsqueda, reserva

Día 5–6

- Diseño de base de datos (usuarios, alojamientos, reservas)

- Arquitectura (Frontend + Backend + API)

Día 7

- Setup del proyecto:

  - Frontend (Vue)

  - Backend (Node.js)

  - Base de datos

✅ Entregable: prototipo + estructura lista

## 🟢 Semana 2 (3 abr – 9 abr) → Desarrollo Base

Objetivo: funcionalidades principales funcionando

Día 8–9

- Registro / login (usuarios)

- Autenticación básica

Día 10–11

- CRUD de alojamientos

- Subida de información (anfitrión)

Día 12–13

- Sistema de búsqueda (filtros básicos)

- Listado de resultados

Día 14

- Vista detalle (alojamiento/actividad)

✅ Entregable: app navegable con datos reales

## 🟡 Semana 3 (10 abr – 16 abr) → Funciones Clave + Pruebas

Objetivo: dejar el sistema usable y estable

Día 15–16

- Sistema de reservas

- Control de disponibilidad

Día 17

- Integración de pagos (simulado)

- Confirmaciones

Día 18

- Geolocalización (mapas)

Día 19

- Sistema de reseñas básico

Día 20

- Pruebas (bugs, errores)

- Optimización

Día 21 (16 abr)

- Deploy (hosting)

- Ajustes finales

## 🔴 Día Final (17 abril) → Entrega

- Demo funcional

- Documentación básica

- Presentación

# ⚡ Tips para que SÍ llegues (esto es clave)

- Haz MVP, no perfecto

- Usa:

  - Firebase/Auth0 (para login rápido)

  - APIs simuladas si algo falla

- Divide tareas por días (no por semanas)

- Prioriza:

  - Login

  - Publicar alojamiento

  - Reservar

| Aprobado por | Firma / Observación |
| --- | --- |
| Director del proyecto | __________________________________ |